## 项目规划表
项目规划表
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 5 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
活动 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
活动 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
活动 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
活动 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
活动 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
活动 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
活动 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
活动 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
活动 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
活动 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
活动 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
活动 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
活动 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
活动 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
活动 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
活动 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
活动 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
活动 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
活动 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
活动 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
活动 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
活动 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
活动 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
活动 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
活动 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
活动 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%