## 项目规划表
项目规划表
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 21 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期 | （ | 10 | 月 | ） | [25 empty] | （ | 11 | 月 | ）
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
项目准备与规划 | 1 | 8 | 1 | 9 | 100%
底层：物理结构设计 | 9 | 10 | 9 | 13 | 80%
中层：逻辑结构设计 | 10 | 17 | 10 | 12 | 50%
顶层：UI界面设计 | 11 | 19 | 11 | 11 | 40%
对接 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0%
项目测试 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0%
互测 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0%
成果展示与总结 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0%